## Leggero
Slime and Guns
TheCPTs
| Data inizio progetto: | 2026-02-13 |  |  |  | February 2026 | [11 empty] | March 2026 | [15 empty] | April 2026
| Incremento scorrimento: | 1 |  |  |  | ven 13/02 |  |  |  | ven 20/02 |  |  |  | ven 27/02 |  |  |  | ven 06/03 |  |  |  | ven 13/03 |  |  |  | ven 20/03 |  |  |  | ven 27/03 |  |  |  | ven 03/04 |  |  |  | ven 10/04 |  |  |  | ven 17/04 |  |  |  | ven 24/04 |  |  |  | ven 08/05 |  |  |  | ven 22/05 |  |  |  | 1899-12-31
 | time axis 2026-02-13 to 2026-05-22
| Descrizione attività cardine | Categoria | Assegnato a | Inizio | Ore (slot da 2h) | [52 empty] | d | time axis 2026-02-13 to 2026-05-22
1
Player | Movimento normale | Obiettivo | Alex | 2026-02-13 | 3 | bar: 2026-02-13 to 2026-02-13
| Movimento sliding | Attività cardine | Sofia | 2026-02-13 | 2 | bar: 2026-02-13
| Movimento shooting | Obiettivo | Anh | 2026-02-20 | 5 | bar: 2026-02-20 to 2026-02-20
| Movimento armi | Obiettivo | Sofia | 2026-02-20 | 3 | bar: 2026-02-20 to 2026-02-20
| Collisione muri | Obiettivo | Lukas | 2026-02-27 | 8 | bar: 2026-02-27 to 2026-02-27
| Collisione nemici | Obiettivo | Alex | 2026-03-06 | 5 | bar: 2026-03-06 to 2026-03-06
| Scelta personaggio | Obiettivo | Anh | 2026-03-06 | 10 | bar: 2026-03-06 to 2026-03-13
Nemico | Attacco nemici | Obiettivo | Sofia | 2026-03-13 | 4 | bar: 2026-03-13 to 2026-03-20
| Diminuzione vita player | Obiettivo | Lukas | 2026-03-20 | 4 | bar: 2026-03-20 to 2026-03-20
| Morte nemico | Obiettivo | Sofia | 2026-03-20 | 2 | bar: 2026-03-20
| Attacco nemico | Obiettivo | Alex | 2026-03-27 | 2 | bar: 2026-03-27
Logica | UI Cuori | Obiettivo | Lukas | 2026-03-27 | 3 | bar: 2026-03-27 to 2026-03-27
| Gestione colpi |  | Sofia | 2026-04-03 | 5 | bar: 2026-03-27 to 2026-04-03
| UI Colpi | Obiettivo | Lukas | 2026-04-03 | 2 | bar: 2026-04-03
| Generazione casuale dungeon | Obiettivo | Alex | 2026-04-10 | 12 | bar: 2026-04-03 to 2026-04-10
| Spawn nemici | Obiettivo | Anh | 2026-04-17 | 5 | bar: 2026-04-17 to 2026-04-17
| Gestione livelli | Obiettivo | Anh | 2026-04-24 | 8 | bar: 2026-04-17 to 2026-04-24
Layout | Schermata pausa | Obiettivo | Anh | 2026-05-01 | 1 | bar: 2026-04-24
| Menu iniziale | Obiettivo | Sofia | 2026-05-08 | 3 | bar: 2026-04-24 to 2026-05-08
| Menu impostazioni | Obiettivo | Lukas | 2026-05-15 | 2 | bar: 2026-05-08
| Schermata GameOver | Obiettivo | Anh | 2026-05-22 | 1 | bar: 2026-05-08
Impostazioni | Salvataggio partita | Obiettivo | Alex | 2026-05-29 | 4 | bar: 2026-05-08 to 2026-05-22
| Regolazione volume | Obiettivo | Anh | 2026-06-05 | 3 | bar: 2026-05-22 to 2026-05-22
#REF!
#REF!